## CRONOGRAMA
Competencia
CONSTRUIR EL SISTEMA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA
Resultado
REALIZAR LA CODIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA Y EL PROGRAMA PRINCIPAL, A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN SELECCIONADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO
Generalidad
Trim6: Desarrollo Backend del Proyecto, Servicios Web, Integración con el FrontEnd
Observaciones
Definir actividades pendientes según resultado y estrategias
TEMATICAS | Abril | [19 empty] | Mayo | [19 empty] | Junio
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Temas según estrategia
Realizar los formularios de inicio de sesion y validar los distintos roles | bar: L to J
Rol de soporte Tecnico (Enfocado en back) | bar: L to L
Desarrollar el generador de codigos QR | bar: L to V
Desarrollar el CRUD de los platillos del menu | bar: V to L
Rol de Gerente del restaurante (Enfocado en back) | bar: L to V
Realizar los formularios de peticion de cambios en el menu que envie el correo a un destinatario | bar: L to V
Rol de comensal (Enfocado en back) | bar: J to V; V; V; V; V
Crear la consulta y pintarla en el front para generar la vista de los platillos del menu | bar: J to V; V; V; V; V; V
Crear metodo para generar uns vista automaticamente por cada platillo en la que se muestre toda la info del platillo | bar: Mi; V to M; V; V; V; V; V
Crear la vista de carrito de compras | bar: M; V; V; V; V; V
Realizar el crud de los elementos del carrito de compras | bar: M to V; V; V; V; V
Crear confirmaciones del carrito de compras (se tiene en cuenta el formulario de pedido de datos del cliente al momento de confirmar el pedido) | bar: V to L; V; V; V; V
OPCIONAL - (si el tiempo da, crear un metodo de calificacion del restaurante y conectarlo con google analytics) | bar: V to L; V; V; V; V
Rol de personal de cocina (Enfocado en back) | V: 1; V: 2; V: 3; V: 4; V: 5
Crear vistas de visualizador de pedidos generales y las vistas de todos los platillos pedidos por una sola mesa | bar: L to Mi
Crear metodos funcionales para confirmar o rechazar el pedido(Hacer la validacion de que si el pedido se rechaza le salga una alerta al comensal) | bar: Mi to M
Crear vista de todos los pedidos que han sido confirmados y se estan realizando | bar: M to Mi
correcciones
realizar la correccion de todas las funcionalidades de cada rol | bar: L to M
Proteger todas las rutas dependiendo del rol | bar: L to Mi
Diseño (front)
Corregir y adaptar a celular diseños del menu | bar: L to M
Corregir y adaptar a celular diseños del carrito | bar: M to Mi
Corregir y adaptar a celular diseños del formulario de crud menu | bar: Mi to Mi
Corregir y adaptar a celular diseños de los formularios de mandarMenu | bar: L to J
Realizar los diseños visuales finales para las funcionalidades del rol de soporte tecnico | bar: L to J
Validaciones de formularios finales (Back y front)
realizar validacion de los campos de formularios de crudMenu | bar: L to M
realizar validacion de los campos de formularios de inicio y registro | bar: M to J
realizar validacion de los campos de formularios de mandarMenu | bar: Mi to J
Pedidos (Personal de cocina)
Corregir como se almacena la informacion de pedidos y detalle_pedidos en la BD | bar: L to M
Corregir la vista y llamar toda la informacion destallada, respectiva al pedido en la BD | bar: M to V
Ordenar los pedidos por orden de llegada | bar: Mi to Mi
Prubas Unitarias, diseños finales y bugs
Pruebas unitarias de las opciones del menu | bar: Mi to J; L to M
Pruebas unitarias de las opciones del carrito | bar: J to J
Corregir diseño de los pedidos | bar: Mi to M
Corregir diseño final de las facturas | bar: J to M
Correccion de bugs varios | bar: M to J
Confirmar y rechazar el pedido | bar: M to V
Imprimir la factura de los pedidos confirmados | bar: M to V
Arreglar diseño de formularios | bar: M to V
Imprimir mensaje de que el pedido fue rechazado | bar: V to J
Empezar manual de configuracion | bar: V to J
Validacion del id de la mesa | bar: V to J
sustentacion y documentacion
Detalles finales del aplicativo y bugs menores | bar: V to M
Despliegue del aplicativo en un servidor | bar: M to Mi
Correcion de toda la documentacion ya finalizada | bar: Mi to L
Manual tecnico o de configuracion del back | bar: J to V
Manual de la configuracion de la BD | bar: V to L
Documento plan de pruebas modulo 3 - 4 | bar: V to V
Diapositivas presentación, sustentación del proyecto formativo | bar: Mi to J
Video de lanzamiento de la plataforma desarrollada para el proyecto formativo
Video o demos uso de la plataforma desarrollada para el proyecto formativo
Sustentación final de la plataforma desarrollada para el proyecto formativo
Entregables
Primer Sprint | bar: L to V
Segundo Sprint | bar: L to V
Tercer Sprint | bar: L to V
Cuarto Sprint | bar: L to V
Quinto Sprint | bar: L to V
Nota: Todos los Sprint contemplan todas la fases del cliclo de desarrollo de software: analisis, diseño, codificacion, pruebas, despliegue del producto
Note on A16: Juan Camilo Leiton
Note on A17: Andrés Taborda Y Michael Giraldo
Note on A18: Michael Giraldo
Note on A19: Andrés Taborda
Note on A20: Andrés Taborda
Note on A23: Andrés Taborda
Note on A24: Michael Giraldo
Note on A25: Juan Camilo Leiton
Note on A26: Andres Taborda
Note on A27: Juan camilo leiton
Note on A29: Juan Camilo Leiton
Note on A33: Julián Sabogal
Note on A39: Julián Sabogal
Note on A42: Andrés Taborda

## CRONOGRAMA DOCUMENTACION APREND
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO FORMATIVO
PROYECTO: Nombre del Proyecto
OBSERVACION | RESPONSABLE | ACTIVIDADES - DOCUMENTOS | Febrero | [19 empty] | Marzo | [22 empty] | Abril
|  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Este documento permite dar una visión general del problema encontrado con el fin de determinar la solución propuesta mediante el desarrollo de software. IMPORTANTE : Se debe empezar a diligenciar en el trimestre 1 despues de que los aprendices tengan la idea de proyecto formativo, finaliza en el trimestre 2 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto. |  | PT-PP-01 - Planteamiento del problema
1. Introducción
1.1. Proposito
1.2. Alcance
1.3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
1.4. Responsables e involucrados
1.5. Referencias (Bibliografia o web grafia)
2. Descripción General
3. Situación Actual
4. Situación Esperada
5. Justificación
6. Observaciones
Este documento define el sistema en cuanto a características, requisitos técnicos, funcionales y no funcionales, brinda una visión general de lo que se espera de la solución de software a construir. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 1 cuando ya se tiene la idea del proyecto y finaliza en el Trimestre 3 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto, se debe tener presente que varios elementos del mismo se construyen en otros resultados de aprendizaje y son productos resultantes de otros artefactos (Ej. El mapa de navegación se construye en el Trim 2 cuando se trabaje el prototipo del sistema, sin embargo se debe orientar al aprendiz sobre el plantemiento de las GUI basado en los requisitos). |  | PT-ERS-Especificación de Requisitos del Software
1. Introducción
1.1. Proposito
1.2. Alcance
1.3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
1.4. Responsables e involucrados
1.5. Referencias (Bibliografia o web grafia)
2. Descripción General
2.1 Perspectiva del producto
2.1.1 Interfaces del usuario
2.1.2. Mapa de Navegación
2.2. Carácteristicas del producto
2.2.1 Funciones del producto
2.3. Carácteristicas del Usuario
3. Especificación de Requisitos
3.1 Requisitos funcionales
3.2. Requisitos Tecnicos
3.3. Requisitos No funcionales
4. Aspectos legales (Normas o Leyes)
5. Restricciones del Software
6. Anexos
Este documento Permite dar una visión general del sistema a nivel de Caracteristicas, funcionalidades, mapa de navegación, historias de usuario entre otros. Importante: Este documento inicia en el Trimestre 2 cuando ya se tiene la versión 1 del documento de especificación de requisitos y finaliza en el Trimestre 5 en caso de que se tengan ajustes sobre el proyecto. |  | Informe General del Sistema
1. Introducción
2. Justificación
3. Descripción
4. Objetivo
5. Alcance
6. Carácteristicas del sistema
7. Arquitectura de Información
8. Funcionalidades
9. Usuarios - Roles
10. Diagrama de Casos de Uso
10.1. General
10.2. Especificos
11. Historias de Usuario
12. Diagrama de Clases
Este documento aloja los prototipos gráficos del software, pueden ser de baja o alta fidelidad, los prototipos no hacen parte de la maquetación de las interfaces en HTML5 ya que precisamente se busca tener un primer acercamiento para realizar posteriormente ese proceso que corresponde netamente al desarrollo FrontEnd del proyecto, por esa razon se recomienda trabajar con bocetos iniciales mediante el uso de herramientas como balsamiq mockups o mockplus IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 2 cuando ya se tiene claridad sobre el proyecto y finaliza el trimestre 3 en caso de que se tengan ajustes sobre el mismo, adicional se debe tener presente que el mapa de navegación es un insumo para el documento de ERS y el informe general del sistema ya que hace parte de los contenidos de los mismos. |  | PT-PS-01 -Prototipado del Sistema
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Mapa de Navegación
6. Prototipos
5.1. Descripción
5.2. Captura o imagen
En este documento se especifica la información asociada al proceso de configuración de la o las bases de datos usadas en el proyecto formativo. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 1 diligenciando las partes básicas según el avance de tematicas del resultado y continua a lo largo de la formación a medida que se avanza en el desarrollo del proyecto. |  | PT-MCBD-01 -Manual de configuracion de bases de datos
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Modelo Entidad Relación (MER)
6. Diccionario de Datos
7. Modelo Relacional
8. Justificación Motor Seleccionado
9. Requisitos de Configuración
10. Scripts
11. Configuración y Ejecución de la Base de Datos
12. Otras consideraciones
Este documento corresponde al formato donde se diseñará el plan de pruebas con los diferentes casos de prueba a realizar, es importante tener presente qué los cuadros descriptivos de los casos de prueba se diligencian en 2 fases, la fase 1 corresponde a la planeación del caso de prueba y la fase 2 corresponde a la ejecución del caso de prueba cuando se ejecute sobre el software en funcionamiento. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 5 con el plan de pruebas y Finaliza en el Trim 6 con la ejecución del plan de pruebas. |  | PT-DCP-01- Documento Plan de pruebas
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Plan de Pruebas
6. Casos de Prueba
7. Observaciones
Este documento permite especificar aspectos técnicos de instalación, configuración o despliegue del software, se debe definir cuales son los elementos a consiferar en torno a servidores, tecnologias, o elementos de configuración en general IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 5 y finaliza en el Trimestre 6 con los ajustes correspondientes. |  | PT-MTC-01-Manual Ténico o de configuración
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Aspectos técnicos
6. Requisitos de configuración
7. Proceso de Configuración o Despliegue
8. Ingreso al sistema
9. Otas Consideraciones
Este documento corresponde al manual de usuario del sistema en el que se explican las diferentes funcionales, aquí se debe tener en cuenta el orden logico en la explicación de las funcionalidades, la claridad de las mismas y si se requieren manuales diferentes en caso de tener varios usuarios, ya que acciones que realiza un administrador no deberian estar en el manual de un usuario basico. IMPORTANTE: Este documento inicia en el Trimestre 6 y para garantizar su construcción, las historias de usuario deben estar finalizadas y probadas. |  | PT-MU-01- Manual de Usuario
1. Introducción
2. Alcance
3. Definiciones, Siglas o Abreviaturas
4. Responsables e involucrados
5. Usuarios y Roles
6. Ingreso al Sistema
7. Navegación
8. Opciones, Modulos o Funcionalidades
9. Mensajes (Error, Advertencia, Confirmación, Información)
Este presentación se debe realizar en el formato actualizado para presentaciones del centro de formación, se debe ajustar a los items planteados y presentar la información de una manera simple ya que los aprendices solo contarán con 20 minutos de exposición, de los cuales se recomienda 10 para los 8 primeros puntos y 10 para la muestra del sistema en funcionamiento. IMPORTANTE: Se deben realizar simulacros con el fin de ajustarse a los tiempos de sustentación |  | GC-F-004_Formato_Plantilla_Presentación_Power_Point
Video Promocional
1. Presentación
2. Situación Actual
3. Problema Encontrado
4. Solución propuesta
5. Caracteristicas y Funcionalidades
6. Alcance y Proyección
7. Metodologia de trabajo
8. Aspectos Técnicos
9. Pruebas Funcionamiento